Suggestion Groupe ACTION VENTE

LE COMMERCE ÉQUITABLE

Un Monde Meilleur

Cahier des Charges

PPCP : Commerce Équitable

- Intitulé du projet : Le Commerce Équitable Un Monde Meilleur

- Division concernée : Terminale BEP Vente Action Marchande

- Nombre d’heures : 60 heures

- Nombre d’élèves concernés : 10 élèves (1/3 d’une classe, 2 autres groupes d’élèves travaillant sur

2 autres PPCP)

- Établissement : Lycée Professionnel

Pilotes du projet

- Enseignement professionnel :

Professeur de Vente

- Enseignement général :

Professeur d’anglais

Professeur de français

- Intervenants autres que les pilotes :

- Chefs de rayon

- Représentants des producteurs de café .

- Conditions matérielles :

- Nécessité de 2 petites salles de classe.

- Besoin d’un téléphone.

- Besoin de 5 ordinateurs équipés d’Internet .

- Besoin d’un Fax.

## Objectif de production ou séquence de service

- - Réalisation d’animations/ventes en magasin pour promouvoir le commerce équitable .(Choix : Le Café)

- - Mise en place d’une conférence/Débat autour du Commerce équitable.

- - Mise en place d’une petite exposition au sein du Lycée Professionnel.

# Justification du choix du projet

Le choix a été proposé aux élèves par l’équipe pédagogique. Le thème du commerce équitable permettait d’envisager une pluridisciplinarité aussi bien en anglais qu’en français.

De plus, c’est un enjeu de la société actuelle qui est important pour le développement de la citoyenneté.

## Les étapes

- Organisation des groupes d’élèves

- Préparation des échéanciers

- Recherches documentaires

- Prise de contacts avec les professionnels :

* Des fournisseurs intéressés par la démarche de promotion du café équitable dans les points de vente.

* Des magasins intéressés par une animation/dégustation commerce équitable au rayon café.

- Réalisation des plannings des animations

- Réalisation des animations sur le terrain

- Bilan des animations.

# ACTIVITES :

# - Prospecter, consulter et sélectionner les fournisseurs

- Calculer les quantités à commander, passer et suivre les commandes.

- Identifier les produits offerts par le magasin

- Situer le produit dans son environnement économique, commercial, psychologique et réglementaire .

- Mener un entretien de vente.

- Élaborer  un planning des horaires individualisés.

- Rédiger des messages commerciaux et préparer des fiches d’entretiens téléphoniques.

- Faire le point et rendre compte de son action.

# PPCP PREVU

| Étapes | Travaux en lettres/histoire | Travaux en anglais | Travaux en professionnel |
| --- | --- | --- | --- |
| Définition de la démarche à suivre | - les échanges internationaux - les pays en développement - le commerce international - la localisation géographique - dépendance et interdépendance | - le commerce international - le commerce équitable dans les pays anglo-saxons (exposé) | - organisation des groupes de travail, recherche des objectifs,… |
| Prise de contact avec les partenaires |  |  | Recherche des associations, prise de contact tél, par courrier, prise de rdv,… |
| Recherche documentaire |  |  | - recherche documentaires au CDI, sur internet… |
| Planning des actions à suivre (conférence, expo, animation, …) |  |  | - élaboration du pancartage, des plannings, |
| Réalisation des actions |  |  | -mise en place des étalages, accueil, déco, élaboration de quizz,… |

PPCP MODIFIE :

| Étapes | Travaux en lettres/histoire | Travaux en anglais | Travaux en professionnel |
| --- | --- | --- | --- |
| Définition de la démarche à suivre | - les échanges internationaux - les pays en développement - le commerce international - la localisation géographique - dépendance et interdépendance | - le commerce international - le commerce équitable dans les pays anglo-saxons (exposé) | - organisation des groupes de travail, recherche des objectifs,… |
| Prise de contact avec les producteurs de cafés « commerce équitable » |  |  | Recherche des partenaires, prise de contact tél, par courrier, prise de rdv,… |
| Prise de contact avec les distributeurs et notamment les chefs de rayon épicerie |  |  | - recherche documentaires au CDI, sur internet… |
| Planning des animations |  |  | - élaboration du pancartage, des plannings, |
| Organisations des animations |  |  | - mise en place des étalages, accueil, déco, élaboration de quizz, dégustation |